## Slide 1
教师园地项目
第一次阶段性评审
主讲：何伟斌
小组成员：何伟斌、陈玉婕、何静、丁海智
github:https://github.com/tanismh/Software-Engineering-Practice

## Slide 2
项目总体计划

## Slide 3
迭代计划 | 预计开始时间 | 预计耗时 | 成果物
需求分析 | 9月27日 | 15天 | 初稿：需求条目、需求分析文档、线框图
需求验证 | 10月14日 | 7天 | 定稿：需求条目、需求分析文档、线框图
技术选型 | 10月21号 | 1天 | 技术实现文档
确定接口 | 10月22号 | 3天 | API设计（nei接口管理平台）
教师端开发及测试 | 10月25号 | 14天 | 禅道、git、可以运行的教师端页面、测试文档
普通管理员端开发及测试 | 11月9号 | 14天 | 禅道、git、可以运行的管理员页面、测试文档
总管理员端开发及测试 | 11月23号 | 14天 | 禅道、git、可以运行的管理员页面、测试文档
系统测试、成果物文档编写 | 12月5号 | 10天 | 测试文档、成果物文档
项目总体计划
注：教师端、总管理端、普通管理端的需求分解在后续会介绍

## Slide 4
当前迭代期定义

## Slide 5
需求分析
当前迭代期定义
开始时间：9月27日
结束时间：10月12日

## Slide 6
当前迭代目标定义

## Slide 7
当前迭代目标定义
完成需求分析
总结需求条目
撰写用户故事
绘制线框图
内部评审线框图

## Slide 8
当前迭代的任务与成果物

## Slide 9
当前迭代的任务与成果物
何伟斌
需求分析、讨论
陈玉婕
何静
丁海智

## Slide 10
当前迭代的任务与成果物
何伟斌（项目经理&后端）
教师原地——需求分析、用户故事（1012）
需求整理（0927、0928、0930、1011）
会议记录（0926）
撰写wiki
ppt制作

## Slide 11
当前迭代的任务与成果物
陈玉婕（产品经理&前端）
线框图
会议记录（0927）
需求整理（0926）
录音整理（0927）

## Slide 12
当前迭代的任务与成果物
何静（前端）
会议记录（0923）
会议记录（1011）
丁海智（后端）
技术学习（博客）
技术学习（博客）
登录页面、首页、事务通知页面布局的前端代码

## Slide 13
当前迭代的任务与成果物
线框图、需求分析及用户故事文档、需求条目、会议记录、技术博客

## Slide 14
需求条目

## Slide 15
需求条目
教职工、管理员（总管理、普通管理）
系统用户

## Slide 16
需求条目
教职工在教师园地中可以看到内部通知、公告

## Slide 17
需求条目
教职工在教师园地中可以看到内部通知、公告、自己的财务信息

## Slide 18
需求条目
普通管理员能发布信息，只能修改删除自己发布的信息

## Slide 19
需求条目
总管理管理所有人的账号，并且能给每个老师发布财务信息

## Slide 20
需求条目
管理员账号是给部门使用的，一个部门一个管理员账号，院办有总管理账号

## Slide 21
用户故事

## Slide 22
用户故事

## Slide 23
用户故事

## Slide 24
用户故事

## Slide 25
用户故事

## Slide 26
用户故事

## Slide 27
需求条目
教职工
教职工登录。
教职工可以搜索内容。
教职工可以查看和修改个人信息。
教职工可以登出。
教职工可以查看教学资源板块（其中包括培养方案和教程大纲和教职工授课表）
教职工可以查看制度文件板块。
教职工可以查看内部的事务通知
教职工可以查看内部的公示公告
教职工仅可以查看自己的财政信息
教职工可以查看共享资料板块。
教职工可以上传共享资料
教职工可以修改、删除自己发布的共享资料
发布一周以内且未读信息标上New标签。

## Slide 28
需求条目
普通管理
21. 该类子管理员登陆。
22. 该类子管理员可以修改密码
23. 该类子管理员可以登出
24. 该类子管理员可以发布各个板块的信息
25. 该类子管理员可以修改、删除自己发布的板块信息
26. 该类子管理员可以查看教职工能看到的板块
27. 该类子管理员可以搜索内容

## Slide 29
需求条目
总管理
14. 总管理员登陆。
15. 总管理员可以登出
16. 总管理员可以修改自己的密码
17. 总管理能创建、删除、修改、查看所有的管理员的账号、信息和教职工的账号、信息
18. 总管理能修改子管理员的权限
19. 总管理拥有所有的权限（现在权限仅有：普通发布权限、财政权限）
      a) 总管理可以发布、修改、删除各个板块的所有信息
      b) 总管理能给各个教职工发布、修改、删除财政信息
      c) 总管理可以查看所有教职工的财政信息
20. 总管理可以搜索内容

## Slide 30
线框图展示